## Hoja 1
GRUPO LILA |  |  |  |  | morado :v
INTEGRANTES: |  | BETANCOURT CRISTIAN
CORONEL THEO
ORTIZ KELVIN
PORTERO DIEGO
RODRÍGUEZ MARCO
ALCANCE
Emplear los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del curso para evaluar cuantitativamente la calidad del producto de software: Sistema de Gestión Informática para la Fundación “Caminos de Esperanza Talita Kumi” (SIGTAKU). Para esto, se evaluará en base a los dos modelos de calidad de la norma ISO/IEC 25000: calidad del producto de software y calidad en uso del software. El proceso comprendrá el desarrollo de fases de evaluación medidas por avances del proyecto y se ejecutará las fases del proyecto, que son: la planificación, la ejecución del plan, el control y evaluación; finalizando con el cierre del mismo. |  |  |  |  | MMVS
N° | ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | RECURSOS
PLANIFICACIÓN
1.1 | Establecer los requisitos de la evaluación | 01 - ABR - 2019 | 01 - ABR - 2019 | -
1.2 | Establecer el propósito de la evaluación | 04 - ABR - 2019 | 04 - ABR - 2019 | -
1.3 | Identificar las partes del producto que se deben evaluar | 06 - ABR - 2019 | 06 - ABR - 2019 | ISO/IEC 25000
1.4 | Escoger y analizar un producto de software para realizar la evaluación de calidad en el proyecto de la materia. | 08 - ABR - 2019 | 16 - ABR - 2019 | -
1.5 | Definir el alcance del proyecto. | 16 - ABR - 2019 | 21 - ABR - 2019 | SIGTAKU
1.6 | Diseñar el cronograma de actividades del proyecto. | 16 - ABR - 2019 | 21 - ABR - 2019 | Computadoras Servicio de internet
1.7 | Crear repositorio del proyecto | 16 - ABR - 2019 | 21 - ABR - 2019 | GitHub
1.8 | Creación del respaldo del repositorio del proyecto | 16 - ABR - 2019 | 21 - ABR - 2019 | Google Drive
EJECUCIÓN DEL PLAN DEL PROYECTO
2.1 | Punto de partida del proyecto | 22- ABR - 2019 | 22 - ABR - 2019 | Lugar de reunión Documentación
2.2 | Establecer los requisitos de la evaluación | 23 - ABR - 2019 | 30 - ABR - 2019 | ISO/IEC 25000
2.2.1 | Establecer el propósito de la evaluación | 23 - ABR - 2019 | 30 - ABR - 2019 | ISO/IEC 25000
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
3.1 | Especificar la evaluación | 1 - MAY - 2019 | 5 - MAY - 2019 | -
3.1.1 | Definir los criterios de decisión de la evaluación para las métricas | 1 - MAY - 2019 | 5 - MAY - 2019 | Matriz de decisiones ISO 25000
3.2 | Avance del proyecto 1 | 6 - MAY - 2019 | 6 - MAY - 2019 | Documentación asociada Computadoras
3.3 | Diseñar la evaluación | 7 - MAY - 2019 | 16 - MAY - 2019 | -
3.3.1 | Planificar las actividades de la evaluación | 7 - MAY - 2019 | 9 - MAY - 2019 | -
3.3.2 | Configuración del ambiente del sistema | 10 - MAY - 2019 | 12 - MAY - 2019 | C# SQL Server
3.4 | Avance del proyecto 2 | 13 - MAY - 2019 | 13 - MAY - 2019 | Documentación asociada Computadoras
3.3.3 | Corregir la planificación de actividades de la evaluación | 14 - MAY - 2019 | 16 - MAY - 2019
3.5 | Ejecutar la evaluación | 17 - MAY - 2019 | 23 - JUN - 2019 | -
3.5.1 | Realizar las mediciones | 17 - MAY - 2019 | 19 - MAY - 2019 | -
3.6 | Avance del proyecto 3 | 20 - MAY - 2019 | 20 - MAY - 2019 | Documentación asociada Computadoras
3.7 | Crear el informe parcial del proyecto | 21 - MAY - 2019 | 26 - MAY - 2019
3.8 | Avance del proyecto 4 | 27 - MAY - 2019 | 27 - MAY - 2019 | Documentación asociada Computadoras
3.9 | Corregir el informe parcial del proyecto | 28 - MAY - 2019 | 02 - JUN - 2019
3.10 | Entrega del informe parcial del proyecto | 03 - JUN - 2019 | 03 - JUN - 2019 | Computadoras Servicio de internet SIGTAKU
3.5.2 | Realizar las mediciones | 04 - JUN - 2019 | 09 - JUN - 2019 | -
3.11 | Avance del proyecto 5 | 10 - JUN - 2019 | 10 - JUN - 2019 | Documentación Evaluación del avance 4
3.5.3 | Realizar las mediciones | 11 - JUN - 2019 | 16 - JUN - 2019 | -
3.12 | Avance del proyecto 6 | 17 - JUN - 2019 | 17 - JUN - 2019 | Documentación ISO/IEC 25000 Computadoras
3.5.4 | Realizar las mediciones | 18 - MAY - 2019 | 23 - JUN - 2019 | -
3.11 | Avance del proyecto 7 | 24 - JUN - 2019 | 24 - JUN - 2019 | Documentación ISO/IEC 25000 Computadoras
CIERRE DEL PROYECTO
4.1 | Concluir la evaluación | 25 - JUN- 2019 | 30 - JUN - 2019 | -
4.1.1 | Crear el informe de evaluación | 25 - JUN- 2019 | 30 - JUN - 2019 | -
4.2 | Avance del proyecto 8 | 1 - JUL - 2019 | 1 - JUL - 2019 | Documentación ISO/IEC 25000 Computadoras
4.3 | Corregir informe final del proyecto | 2 - JUL - 2019 | 7 - JUL - 2019
4.4 | Entrega de informe final del proyecto | 8 - JUL - 2019 | 8 - JUL - 2019 | Documentación y respaldos Computadoras
4.5 | Exposición final del proyecto | 8 - JUL - 2019 | 8 - JUL - 2019 | Documentación y respaldos Computadoras